## Original
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
<<Nome do Agrupamento / Escola>> | [8 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação

## AEGMM
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | 27.78% | 0 | 50% | 4 | 22.22%
[9 empty] | Não iniciado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
<<Nome do Agrupamento / Escola>> | [8 empty] | Concluído | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[9 empty] | Cancelado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Dimensão | Atividade / Ação | Data Prevista de conclusão | Estado | Data de Conclusão | Reformulação? Data | Motivos | Avaliação/Instrumentos | Evidências/Resultados
uniformização de plataformas de comunicação
Mostrou-se adequado, contudo, entendeu a instituição que, no período pós-pandémico, a utilização da plataforma ficaria à consideração do professor e das caracteristicas do grupo/turma
[7 empty] | Verificação periodica da utilização do recurso e dos materiais colocados | Não adesão ou correta utilização pelos docentes, o que conduziu à sua ineficácia. Contudo, reconhece-se a mais valia que esta medida poderá representar para comunidade o que justifica procurar compreender as razões do insucesso.
[6 empty] | Necessidade de desenvolver nos alunos mecanismos de proteção contra os riscos crescentes interentes à utilização da internet | Aplicação de um questionário online aos alunos

## AECC
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro | [8 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação
[7 empty] | Definição das formas de comunicação institucional Definição das formas de comunicação interpessoal | >75% - Superada
[7 empty] | Envolver os professores na exploração de formas de melhorar o ensino com tecnologias digitais, em que 80% o façam de forma ativa. | >80%: Superada
[7 empty] | Dinamizar um repositório online com materiais de ensino e aprendizagem, de todas as áreas e acessível a todos, com pelo menos 3 entradas por professor, por ano letivo | >80% - Superada
[7 empty] | Que todas as diferentes formas de recolha de evidências (ex: rúbricas,…) sejam construídas tendo em conta que os alunos são avaliados dentro de um contexto relevante, e permitam concluir que o conhecimento, a compreensão e as competências do que aprenderam, em todas as atividades realizadas e os produtos produzidos, foi conseguido. | <90% - Não Atingida
[7 empty] | Que todas as tarefas digitais sejam construídas tendo em conta os parâmetros Acessibilidade e Inclusão. | <90% - Não Atingida
[7 empty] | Resolver 80% de casos relatados Resolução dos casos apresentados em 48 horas | >80%: Superada; <48 horas: Superada
[7 empty] | % de docentes no nível 1 que evoluem para o nível 2; % de docentes do nível 2 que evoluem para o nível 3 | Muito Bom (86%)
[7 empty] | Criação de recursos audiovisuais que abranjam 25% dos temas por disciplina no 1º ano de implementação da ação Formação de 2 professores por departamento na ação de formação Criação de recursos audiovisuais que abranjam 80% dos temas por disciplina no 2º ano de implementação da ação | 1º ano/REDs: >25% - Superada ; 1º ano/formação: <2 - Não atingida; 2º ano/REDs: <80% - Não atingida
[7 empty] | Todos os alunos do Agrupamento criam trabalhos baseados em pesquisas na Internet tendo em consideração os objetivos a atingir | <100% - Não Atingida
[7 empty] | Elaboração de trabalhos pelos alunos com a utilização das ferramentas digitais. | 1.º ano;: >30% - Superada; 2.º ano: >50% - Superada
[7 empty] | Participação de 30 equipas do Agrupamento Atribuição ao Agrupamento o selo “eSafety Label” | > 30 equipas - Superada
[7 empty] | Criação de um projeto de programação e robótica | “= 100% dos alunos participam (em momentos diferentes) em 2 atividades por projeto – Atingida; < 100% dos alunos participam (em momentos diferentes) em 2 atividades por projeto – Não atingida
[7 empty] | No 1º ano aumentar para 50% o número de professores que utilizam as ferramentas digitais na sua prática letiva. No 2º ano aumentar para 70% o número de professores que utilizam as ferramentas digitais na sua prática letiva. | 1º ano: >50% - Superada ; 2º ano: >70% - Superada
[7 empty] | 80% de docentes que utilizam pelo menos uma ferramenta e/ou plataforma multimodal, no 1º ano de vigência do PADDE (1ºano). 100% de docentes que utilizam pelo menos uma ferramenta e/ou plataforma multimodal, no 2º ano de vigência do PADDE | 1.º ano; >80% - Superada; 2,º ano:: <100% - Não atingida
[7 empty] | Que todas as tarefas digitais sejam construídas tendo em conta os parâmetros definidos na métrica | <90% - Não atingida
[7 empty] | 1º ano: 50% das turmas dos vários ciclos de ensino envolvidas em projetos colaborativos multidisciplinares com a utilização das tecnologias 2º ano: 80% das turmas dos vários ciclos de ensino envolvidas em projetos colaborativos multidisciplinares com a utilização das tecnologias | 1º ano: >50% - Superada; 2º ano: >80% - Superada
[7 empty] | Utilização de uma variedade de ferramentas digitais para permitir aos alunos: - planificar; - documentar; - refletir, sobre a sua aprendizagem (formulários, quizzes para autoavaliação, eportefólios para documentação e divulgação, diários online/ blogues para reflexão | <90% - Não atingida
[7 empty] | Que todas as tarefas digitais sejam construídas tendo em conta as rubricas | <100% - Não atingida
[7 empty] | Atingir os objetivos pedagógicos propostos e cumprimento de planificações Sucesso educativo com a utilização de um ensino-aprendizagem mais personalizado | <90% - Não Atingida
[7 empty] | Que todas as tarefas digitais sejam construídas tendo em conta os parâmetros Diferenciação e Personalização. | <80% - Não Atingida
[7 empty] | Aumentar o uso de tecnologias digitais em projetos disciplinares / transdisciplinares, em 70%, até ao fim do 1.º ano de vigência do PADDE. Aumentar o uso de tecnologias digitais em projetos disciplinares / transdisciplinares, em 90%, até ao fim do 2.º ano de vigência do PADDE. | 1.º ano: = 70% - Atingida; 2.º ano; <90% - Não Atingida
[7 empty] | Todos os alunos utilizam plataformas digitais para comunicar e colaborar em grupo | < 100% - Não atingida

## AEMAIA
Estatística
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA | [8 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## AEVC
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho | [8 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação

## AET
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Agrupamento de Escolas da Trofa | [8 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação

## AECM
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia | [8 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação
[7 empty] | Um mínimo de 200 Mb/s | Software de gestão dos Routers
[7 empty] | 25% do total de equipamentos em cada escola (50% eb2/3) | Inventário
[7 empty] | 20% de requisições online; um ecrã interativo por biblioteca; mobiliário e equipamento tecnológico para 10 alunos | Reuniões mensais com Biblioteca Municipal da Maia / SABE; Bases de Dados da RBE
[7 empty] | 80% (1º ano) e 100% (2º ano) dos professores/alunos utilizam ferramentas digitais no mínimo 2 vezes por mês | Questionário e SELFIE
[7 empty] | 80% (1º ano) e 100% (2º ano) dos professores/alunos utilizam ferramentas digitais no mínimo 2 vezes por mês | Questionário e SELFIE
[7 empty] | 10% (1º ano) e 20% (2º ano) de professores que disponibilizam | Questionário e SELFIE
[7 empty] | 25% (1º ano) e 30% (2º ano) | Questionário
[7 empty] | Disponibilização da página reformulada | Software "WordPress"
[7 empty] | Constituição da equipa; Manutenção da página de internet e gestão das redes sociais | Distribuição do Serviço Anual; Redes Sociais Institucionais

## AESCAS
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Agrupamento de Escolas de Águas Santas | [8 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação

## AELM
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Não iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
<<Nome do Agrupamento / Escola>> | [8 empty] | Concluído | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cancelado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/Avaliação

## AEP
Estatística
[9 empty] | Dimensão | Tecnológica e digital |  | Pedagógica |  | Organizacional
[9 empty] | Nº de Ações | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10%
[9 empty] | Não iniciado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital | [8 empty] | Iniciado | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0%
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS | [8 empty] | Concluído | 5 | 83.33% | 3 | 100% | 1 | 100%
[9 empty] | Cancelado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Dimensão | Atividade / Ação | Data de conclusão | Estado | Reformulação? Data | Motivos | Indicadores | Metas | Resultados/ Avaliação
Organizacional | Reformulação da página do Agrupamento | 31/07/2024 | Concluído | ------------ | ------------ | ------------ | Final ano letivo 23/24 | 100%
Pedagógica | Workshops com entidades parceiras de ensino superior | 31/07/2024 | Concluído | ------------ | ------------ | Nº DE PARCEIROS/ NºDE WORKSHOP |  | 100%
Pedagógica | Promover ações de partilha tecnológica entre colegas em reuniões de grupo para os novos docentes. | 31/07/2024 | Concluído | ------------ |  | Reuniões efetuadas | Final ano letivo 23/24 | 100%
Pedagógica | Ações de Formação de curta duração para novos utilizadores Promethean | 31/07/2024 | Concluído | ------------ | ------------ | Nº de ações realizadas |  | 100%
Tecnológica e digital | Adoção da Plataforma Microsoft TEAMS operacionalização do repositório do AEP | Final ano letivo 23/224 | Concluído | ------------ | ------------ | Nº de utilizadores | Final ano letivo 23/24 | 100% | #NAME?
Tecnológica e digital | Adoção da Plataforma Microsoft TEAMS na criação de uma Equipa de Apoio Técnico e Acompanhamento (EATA) | 31/07/2024 | Iniciado | ------------ | ------------ | Nº de intervenções | Final ano letivo 23/24 | 100%
Tecnológica e digital | Atribuição de computadores e hotspots a professores | 31/07/2024 | Concluído | ------------ | ------------ | Nº de kits atribuídos | Final ano letivo 23/24 | 100%
Tecnológica e digital | Atribuição de computadores e hotspots a alunos | 31/07/2024 | Concluído | ------------ | ------------ | Nº de kits atribuídos | Final ano letivo 23/24 | 100%
Tecnológica e digital | Utilização do Hotspot incluido no kit digital para resolução dos problemas de acesso à internet | 31/07/2024 | Concluído | ------------ | ------------ | Nº de utilizações com hotspot | No final do ano letivo apurar as utilizações reais | 100%
Tecnológica e digital | Estações de carregamento de portáteis para alunos e professores | 31/07/2024 | Concluído | ------------ | ------------ | Nº de Estações de carregamento | Final ano letivo 23/24 | 100%